福建省平潭及闽江口水资源配置竹岐泵站工程35KV变电站桩基检测工程

# 询

# 价

# 函

# 询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

# 询价编号：XJ-2022-16

# 联系电话：0591-87867621

# 联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层

# 日期：2022年6月

询价邀请函

各报价单位：

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程需要，现诚恳邀请贵方对竹岐泵站工程35KV变电站桩基检测工程进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件），加盖报价人公章的纸质报价原件需同时寄送至委托方联系人。寄送的纸质报价文件与邮件内容不一致时，以纸质内容为准，报价时间以收到纸质报价资料为准。报价截止时间：2022年7月7日；在此时段后报价均无效 。

二、工作范围和内容：

1、技术服务的内容：单桩竖向抗压静载、高应变、低应变动力、超声波等试验检测。

2、桩的质量检测要求

<1>根据规定必须进行基检测检测应以静载试压为主,并配以取芯、超声波检测、动测等。

<2>本工程桩基检测：静载，总桩数的1%(同条件下可以整片小区为单位)并不少于3根。动测，总桩数的20% 静载试验加载值为单桩承载力特征值2倍，且每个承台下至少一根。由设计单位与监理部门共同指定桩位。对于主楼建筑每幢静载检测数量不宜少于2根， 另取不少于总桩数的10%采用声波透射法或可靠的动测法进行进行桩身质量检，其中保证每个承台下至少1根包括单柱单桩100% 检验桩静载桩位置随机，而施工单位应随时向设计院通报施工进度、质量等情况以便及时确定试桩位置和准备工作。

<3>通过试桩要求确定:单桩竖向极限承载力标准值动测法与静载对比检验工程桩质量:材料强度:沉降和卸荷回弹情况等

<4>试桩必须在桩身强度达到100%，设计强度龄期28天方可进行，桩顶要在试桩前两个星期清理，凿去浮渣，然后用11.5水泥砂浆找平，并检验水平度。

<5>试桩检测单位必须根据各种试桩结果对本工程桩基质量作出全面评价。

<6>桩基工程应符合<<建筑桩基技术规范>>桩基工程质量检查及验收有关要求.

3、技术服务进度及要求： 进场测试时间根据甲方要求，每一测试方法外业结束后3天内提交初步检测结果简报，全部外业结束后10天内完成正式的检测成果报告；

三、付款方式：

（1）双方合同签订后7个工作日内支付暂定合同总价的30%作为预付款；

（2）待全部工程量检测完毕，并提交正式的检测成果报告且结算费用送第三方审核机构审核后，委托方在收到尾款支付申请后7个工作日内支付剩余合同价款。

（3）每次支付前受托方向委托方提供正式有效的发票。

四、联系方式：

# 1、联系人：黄容容；

# 2、联系电话：0591-87867621

# 3、传真： 0591—87888761

# 4、邮箱：184064863@qq.com。

五、报价说明：

1、本项目要求报价单位具备有效的独立法人资格，且具备检验检测机构资质认定证书；

2、接受询价单位请参考《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费等。

3、本项目参考《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》收费标准按下浮率报价，最高限价为收费标准的80%。结算时以第三方审核机构审核金额为准。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价。接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为暂定合同总价，结算以实际工程量为准。

4、报价文件按以下资料提交：

（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程竹岐泵站工程35KV变电站桩基检测工程报价承诺函及报价表（附件一）

（2）项目负责人证件

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等）

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年6月30日

附件一：

福建省平潭及闽江口水资源配置工程竹岐泵站工程35KV变电站桩基检测工程报价承诺函及报价表

# 福州水务平潭引水开发有限公司：

我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程竹岐泵站工程35KV变电站桩基检测工程进行报价，参考《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》收费标准下浮   %作为报价，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费等，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：

报价承诺单位：（公章）

法 人 代 表：（签章）