福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段爆破施工500KV高压铁塔监测工程
询
价
函
询价编号：XJ-2022-25
询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司
联系电话：0591-87867621
联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2022年9月

询价邀请函
各报价单位：
我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对朝阳~苍霞改线段爆破施工500KV高压铁塔监测工程进行报价。
一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年 9 月 15 日；在此时段后报价均无效 。
二、工作范围和内容：
1、工作范围： 平潭及闽江口水资源配置工程（一闸三线）工程东张水库~平潭三十六脚湖输水路邻近杭深线福厦段控制爆破工程位于福州市福清市龙江街道。要求再爆破期间对隧洞 300m 范围内架空线路铁塔进行沉降和位移监测，所监测铁塔包括井燕Ⅰ、Ⅱ路#80、#81、#77、、#78、#79 铁塔。监测工期暂定为 5 个月，提交监测报告。

2、点位设计及布置要求

 (1）沉降点：每个铁塔塔腿基础设置四个沉降测点，每个塔四个塔腿，每个塔共16 个 沉降测点，五个塔共有 80 个沉降测点。

 (2）倾斜测点：每个铁塔塔腿设置一个倾斜测点，每个塔四个塔腿，每个塔共 16

个倾斜测点，五个塔共有 20 个倾斜测点。

 (3)基准点和工作基点：由监测单位结合现场踏勘情况按规范布设。

3、测试频率及提交报告时限
 每 3 天观测一次，需在24小时内提交当次合格的监测报告；工期共 150 天观测次数总计 50 次

4、技术服务质量要求：达到《水利水电工程施工安全施工监测技术规范》（DL/T5308-2013）及其他相关规范合格标准。按国家、行业现行相关规范、标准验收达到合格
三、付款方式：
1、合同签订后承包人进场7日内支付合同价款的30％。
2、完成全部监测工作、提供合格的全部监测报告，满足电网要求后（并经发包人确认后）7日内支付剩余合同价款。

3、款项支付前，承包人应先行按付款额开具正式的等额增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。
四、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：0591-87867621
3、传真： 0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
五、报价说明：

1、报价单位需具备省厅颁发的建筑主体结构工程现场检测及建筑地基基础工程检测专项类检测资质。

2、接受询价单位请结合国家相关收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费等。
3、本项目最高限价为599640元整（详见附件二：工程预算书），报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价为包干总价，若实施过程中监测频率未达到约定要求，最终费用按实结算。
4、报价文件按以下资料提交：

（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段爆破施工500KV高压铁塔监测工程报价承诺函及报价表（附件一）

（2）项目负责人证件 

（3）其他相关资料

                             福州水务平潭引水开发有限公司
2022年9月7日
附件一：
福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段爆破施工500KV高压铁塔监测工程报价承诺函及报价表
福州水务平潭引水开发有限公司：

我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳~苍霞改线段爆破施工500KV高压铁塔监测工程进行报价，总报价为        万元，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费等。并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：

报价承诺单位：（公章）

法 人 代 表：（签章）
