# 福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳改线段出洞口工区电力移杆改线工程

询

价

函

询价文件编号：XJ-2022-35

询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层

日期：2022年11月

# 询价邀请函

各报价单位：

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对该工程朝阳改线段出洞口工区电力移杆改线工程项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年12月16日；在此时段后报价均无效。

二、工作范围和内容：

工作范围：本工程为福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳改线段出洞口工区电力移杆改线工程工程，工作内容包括：

1、拆除JKLYJ/1KV-50架空绝缘线325m*4=1300m (林场002#杆至林场008#杆)；

2、拆除JKLYJ/1KV-50架空绝缘线275m*4=1100m (用户01#杆至用户06#杆)；

3、拔10m杆10根、拆除GJ-35普通拉线4组；

4、敷设YJV22-4*50/ 1kV低压电缆358m (林场002#杆至林场008#杆)；

敷设YJV22-4*50/ 1kV低压电缆289m (用户01#杆至用户表箱)；

5、埋MPP-φ100电力电缆保护管328m*2=656m (林场1#工井至林场7#工井)；

埋MPP-φ100电力电缆保护管274m*2=548m (用户01#杆至用户表箱)；

6、制作GJ-35普通拉线4组；

7、重收JKLYJ/1KV-50架空绝缘线52m*4=208m (林场001#杆至林场002#杆)；

重收JKLYJ/1KV--50架空绝缘线51m*4=204m (林场001#杆至用户01#杆)；

8、制作800*800电缆井13座(盖板为钢纤维盖板)。

工期：30天，开工日期以发包人书面通知为准。

工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。

缺陷责任期：工程竣工验收合格送电后两年。

三、付款方式：

竣工验收合格并通电(受托方提供相关证明材料)后，委托方支付至合同总价的70%，结算经财审或第三方审核机构审核后，支付至审后金额的97%，剩余3%作为质量保证金在缺陷责任期满且无索赔无扣款的情况下付清（不计利息）。受托方申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票，委托方收到受托方付款申请及有效发票后支付对应价款，如因未收到发票等情况，委托方可延迟付款而不承担违约责任。

- 工程保修期

- 本工程的质量保证金为工程竣工结算价款的3% ，质量保证金不计银行利息。

- 本工程保修期为竣工验收合格送电后贰年 ，在保修期内如发生施工质量问题承包方应负责无偿修复。

- 五、联系方式：

1、联系人：黄容容；

2、联系电话：18965033133

3、传真：0591—87888761

4、邮箱：184064863@qq.com。

六、报价说明：

1、本项目套用施工期间预算定额和最新调整文件按下浮率报价，最高限价为下浮率2%。结算时以财审或第三方审核机构审核金额为准。套用施工期间预算定额和最新调整文件，材料直接套用施工期间的信息价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价。

2、要求报价单位具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。

3、报价文件按以下资料提交：

（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳改线段出洞口工区电力移杆改线工程项目报价承诺函及报价表

（2）其他相关资料（营业执照、资质证书等）

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年11月25日

# 附件一：

福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳改线段出洞口工区电力移杆改线工程项目报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：

我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程朝阳改线段出洞口工区电力移杆改线工程项目进行报价，同意按施工期间预算定额和最新调整文件计价后下浮     %作为我司的最终报价，并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：

报价承诺单位：（公章）

法 人 代 表：（签章）